# 6月8日模拟考前加速计划

当前主计划：本文件与 `00_每日执行总表.md` 一致。

准备日：2026年5月28日为 Day00。

正式复习起算：2026年5月29日为 Day01。

模拟考试：原计划 2026年6月8日；因 2026年6月4日休息一次，当前学习执行进度自 Day07 起整体顺延一天，模拟练习顺延至 2026年6月9日。

正式考试：2026年6月17日。

## 调整原则

原计划 2026年6月8日进行模拟考试；因 2026年6月4日休息一次，Day07 起整体顺延一天。5月30日到6月8日不再使用旧版慢速分章计划，而是先完成核心内容第一轮覆盖。

模拟考前目标不是精通，而是：

见过核心题型。

会判断该用什么统计方法。

会找到 SPSS 菜单。

会看输出表里的 P 值。

会写基本结论。

## 每日安排

| Day | 日期 | 主题 | 选择题 | SPSS |

|---|---|---|---|---|

| Day00 | 5月28日 周四 | 准备资料与考试范围 | 不刷题 | 确认 SPSS 可用 |

| Day01 | 5月29日 周五 | 绪论 + SPSS 入门 | 绪论10题 | 变量视图、数据视图、变量标签、值标签 |

| Day02 | 5月30日 周六 | 计量资料描述 + 正态分布 | 计量资料统计描述30题 | Explore 描述统计 |

| Day03 | 5月31日 周日 | 参数估计 + 假设检验 + 三种 t 检验 | 参数估计与假设检验17题 | 单样本t、配对t、独立样本t |

| Day04 | 6月1日 周一 | 方差分析 | 方差分析18题 | One-Way ANOVA |

| Day05 | 6月2日 周二 | 计数资料 + χ² 检验 | 计数资料全部题 | Crosstabs + Chi-square |

| Day06 | 6月3日 周三 | 非参数检验 | 非参数检验全部题 | Legacy Dialogs 非参数菜单 |

| Day07 | 6月5日 周五 | 相关 + 简单线性回归 | 双变量相关与回归全部题 | Bivariate；Linear Regression |

| Day08 | 6月6日 周六 | 统计表与统计图 + 多元线性回归 | 统计图表题 + 多元线性回归题 | Chart Builder；多元线性回归 |

| Day09 | 6月7日 周日 | Logistic 回归 + 实验设计 + SPSS 综合 | Logistic题 + 实验设计题 | Binary Logistic；复练核心菜单 |

| Day10 | 6月8日 周一 | 模拟考前总复盘 | 错题二刷 | 菜单路径默写和截图复盘 |

| 模拟考 | 6月9日 周二 | 模拟考试 | 不刷新题 | 只看菜单路径和截图 |

## 模拟考前必须掌握的主线

计量资料描述：均数、中位数、标准差、CV、正态性。

t 检验：单样本、配对、独立样本。

方差分析：三组及以上均数比较，知道看 ANOVA 表 P 值。

χ² 检验：率、构成比、交叉表、Pearson Chi-Square。

非参数检验：Wilcoxon、Mann-Whitney、Kruskal-Wallis。

相关与回归：Pearson 相关、线性回归、多元线性回归。

Logistic 回归：二分类结局、OR=Exp(B)。

统计图表：根据资料类型选图。

## 6月9日之后怎么改

模拟考后进入二轮复习：

6月10日：专门修模拟考错题。

6月11日-6月13日：按薄弱模块补课。

6月14日-6月15日：完整机考模拟和选择题二刷。

6月16日：只看错题、截图、菜单路径，不学新内容。

## 模拟考前最低达标线

选择题：题库146题至少刷完一遍。

SPSS：描述、t检验、方差分析、χ²、非参数、回归、Logistic 至少各跑一次。

截图：每类核心操作至少保存一张输出表截图。

笔记：背熟检验选择表和结论模板。